## Feuil1
Type de risque | Niveau de priorité (1-faible, 5-élevé) | Conséquences de l'occurrence du risque | Coûts en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Coût estimé du risque ($) | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Défectuosité d'une LED du sytème de transmission du code Manchester | 3 | Impossibilité de recevoir le code ASCII correspondant à l'île mystère | Performance nulle | 5% |  | Possiblité d'ajouter de la redondance en plaçant plusieurs LED de réception et transmission | M. Sylvain
Sensibilité de la détection des couleurs à la lumière ambiante | 5 | Impossibilité d'identifier correctement les îles | Système non fonctionnel en cas d'éclairage très différent à celui de test | 30% |  | Tester le système avec plusieurs variantes d'éclairages dans la pièce d'évaluation (PLT-3109) | S. Garvin
Branchement erroné d'un des appareils | 2 | Malfonctions et/ou dommages aux systèmes | Performances nulles où diminuées selon les systèmes affectés | 10% |  | Identifier les bornes de branchement et les différents fils | J. Brown
Batterie pas suffisamment chargée lors de l'évaluation | 1 | Durée de vie du système réduite | Performances diminuées si l'évaluation se poursuit longtemps suite au premier round | 5% |  | Brancher la batterie suffisamment longtemps avant l'essai pour la recharger correctement | J. Brown
Échec de connection au serveur des îles | 5 | Impossibilité de recevoir la description de l'île mystère | Performance nulle | 5% |  | Possiblité d'assurer une routine de tentatives de connections suite à un échec | JM. Provencher
Échec de détection du robot par la caméra monde | 5 | Impossibilité de calculer une trajectoire | Performance nulle | 5% |  | Installer un carton de couleur différente des îles sur le robot ou installer un motif sur celui-ci | S. Garvin
Échec de détection de la station de recharge | 3 | Impossibilité de bien s'aligner sur la station de recharge | Charge du condensateur compromise et efficacité de la transmission du code Manchester réduite | 15% |  | Programmer une position fixe à la station de base et la concevoir d'une couleur facilement identifiable par la caméra embarquée | X. Kedzierski
Décodage erroné du code Manchester | 3 | Impossibilité de recevoir la bonne description de l'île mystère | Performance nulle | 10% |  | Possibilité de recevoir et décoder plusieurs fois le code avant de l'envoyer au serveur et donc d'éliminer les mauvais décodages | M. Sylvain
Échec d'ouverture et/ou lancement du programme à l'ouverture du mini-pc | 5 | Impossibilité de commencer la tâche | Performance nulle | 5% |  | Possibilité de désactiver les mises à jour sur le système d'exploitation | JM. Provencher
Échec de la connection entre la station de base et le robot | 3 | Impossibilité d'afficher les données transmisses par le robot | Perte des points liés à l'affichage des données | 5% |  | Possibilité d'établir une routine de tentatives de connections suite à un échec comme pour le serveur des îles | JM. Provencher
Trésor échappé par le robot | 4 | Perte d'un trésor et nécessiter de recharger le condensateur en plus de trouver un autre trésor | Perte de temps lors de l'essai et possibilité de manquer de temps | 15% |  | Tester le temps de décharge du condensateur lorsque l'électroaimant est solicité. Possibilité de prendre un condensateur de capacité plus élevé | E. Bourque
Bris d'un équipement fourni pour le projet | 4 | Nécessité de trouver un équipement de remplacement | Performances réduites si le nouvel équipement est moins performant | 2% | 20$/membre + nouvel équipement | Nécessité de lire les fiches techniques de chaque appareil pour tout les membres ainsi que de ranger correctement l'équipement | M. Sylvain
Perte d'un membre d'équipe (abandon, hospitalisation, etc) | 2 | Nécessité pour les autres membres de se partager la tâche du membre manquant | Systèmes moins performants ou moins testés par manque de temps des autres membres | 2% |  | Documenter son avancement pour chaque système conçu individuellement afin de faciliter la reprise du travail par un autre membre de l'équipe | M. Sylvain