## Feuil1
Type de risque | Niveau de priorité (1-faible, 5-élevé) | Conséquences de l'occurrence du risque | Coûts en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Coût estimé du risque ($) | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Défectuosité d'une LED du sytème de transmission du code Manchester | 3 | Impossibilité de recevoir le code ASCII correspondant à l'île mystère | Performance nulle | 5% |  | Possiblité d'ajouter de la redondance en plaçant plusieurs LED de réception et transmission | M. Sylvain
Sensibilité de la détection des couleurs à la lumière ambiante | 5 | Impossibilité d'identifier correctement les îles | Système non fonctionnel en cas d'éclairage très différent à celui de test | 30% |  | Tester le système avec plusieurs variantes d'éclairages dans la pièce d'évaluation (PLT-3109) | S. Garvin
Branchement erroné d'un des appareils | 2 | Malfonctions et/ou dommages aux systèmes | Performances nulles où diminuées selon les systèmes affectés | 10% |  | Identifier les bornes de branchement et les différents fils | J. Brown
Batterie pas suffisamment chargée lors de l'évaluation | 1 | Durée de vie du système réduite | Performances diminuées si l'évaluation se poursuit longtemps suite au premier round | 5% |  | Brancher la batterie suffisamment longtemps avant l'essai pour la recharger correctement | J. Brown
Échec de connection au serveur des îles | 5 | Impossibilité de recevoir la description de l'île mystère | Performance nulle | 10% |  | Possiblité d'assurer une routine de tentatives de connections suite à un échec | JM. Provencher
Échec de détection du robot par la caméra monde | 5 | Impossibilité de calculer une trajectoire | Performance nulle | 5% |  | Installer un carton de couleur différente des îles sur le robot ou installer un motif sur celui-ci | S. Garvin
Échec de détection de la station de recharge | 3 | Impossibilité de bien s'aligner sur la station de recharge | Charge du condensateur compromise et efficacité de la transmission du code Manchester réduite | 15% |  | Programmer une position fixe à la station de base et la concevoir d'une couleur facilement identifiable par la caméra embarquée | X. Kedzierski