## Feuil1
Type de risque | Niveau de priorité (1-faible, 5-élevé) | Conséquences de l'occurrence du risque | Coûts en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Coût estimé du risque | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Défectuosité d'une LED du sytème de transmission du code Manchester | 3 | Impossibilité de recevoir le code ASCII correspondant à l'île mystère | Performance nulle | 5% |  | Possiblité d'ajouter de la redondance en plaçant plusieurs LED de réception et transmission | E. Bourque
Sensibilité de la détection des couleurs à la lumière ambiante | 5 | Impossibilité d'identifier correctement les îles | Système non fonctionnel en cas d'éclairage très différent à celui de test | 30% |  | Tester le système avec plusieurs variantes d'éclairages dans la pièce d'évaluation (PLT-3109) | S. Garvin
Branchement erroné d'un des appareils | 2 | Malfonctions et/ou dommages aux systèmes | Performances nulles où diminuées selon les systèmes affectés | 10% |  | Identifier les bornes de branchement et les différents fils par un système de couleur | J. Brown
Batterie pas suffisamment chargée lors de l'évaluation | 1 | Durée de vie du système réduite | Performances diminuées si l'évaluation se poursuit longtemps suite au premier round | 5% |  | Brancher la batterie suffisamment longtemps avant l'essai pour la recharger correctement | J. Brown
Échec de connection au serveur des îles | 5 | Impossibilité de recevoir la description de l'île mystère | Performance nulle | 5% |  | Possiblité d'assurer une routine de tentatives de connections suite à un échec | JM. Provencher
Échec de détection du robot par la caméra monde | 5 | Impossibilité de calculer une trajectoire | Performance nulle | 5% |  | Installer un carton de couleur différente des îles sur le robot ou installer un motif sur celui-ci | S. Garvin
Échec de détection de la station de recharge | 3 | Impossibilité de bien s'aligner sur la station de recharge | Charge du condensateur compromise et efficacité de la transmission du code Manchester réduite | 15% |  | Programmer une position fixe à la station de base et la concevoir d'une couleur facilement identifiable par la caméra embarquée | X. Kedzierski
Décodage erroné du code Manchester | 3 | Impossibilité de recevoir la bonne description de l'île mystère | Performance nulle | 10% |  | Possibilité de recevoir et décoder plusieurs fois le code avant de l'envoyer au serveur et donc d'éliminer les mauvais décodages | M. Sylvain
Échec d'ouverture et/ou lancement du programme à l'ouverture du mini-pc | 5 | Impossibilité de commencer la tâche | Performance nulle | 5% |  | Possibilité de désactiver les mises à jour sur le système d'exploitation | JM. Provencher
Échec de la connection entre la station de base et le robot | 3 | Impossibilité d'afficher les données transmisses par le robot | Perte des points liés à l'affichage des données | 5% |  | Possibilité d'établir une routine de tentatives de connections suite à un échec comme pour le serveur des îles | JM. Provencher
Trésor échappé par le robot | 4 | Perte d'un trésor et nécessiter de recharger le condensateur en plus de trouver un autre trésor | Perte de temps lors de l'essai et possibilité de manquer de temps | 15% |  | Tester le temps de décharge du condensateur lorsque l'électroaimant est solicité. Possibilité de prendre un condensateur de capacité plus élevé | E. Bourque
Bris d'un équipement fourni pour le projet | 4 | Nécessité de trouver un équipement de remplacement | Performances réduites si le nouvel équipement est moins performant | 2% | 20$/membre + nouvel équipement | Nécessité de lire les fiches techniques de chaque appareil pour tout les membres ainsi que de ranger correctement l'équipement | M. Sylvain
Perte d'un membre d'équipe (abandon, hospitalisation, etc) | 2 | Nécessité pour les autres membres de se partager la tâche du membre manquant | Systèmes moins performants ou moins testés par manque de temps des autres membres | 2% |  | Documenter son avancement pour chaque système conçu individuellement afin de faciliter la reprise du travail par un autre membre de l'équipe | M. Sylvain
Non respect des délais de livraison des documents à produire pour les livrables | 5 | Nécessité par les autres membres de terminer le travail pour les autres ou devoir remettre un livrable incomplet | Perte de points liés aux sections manquantes ou moins raffinées du livrable | 15% |  | Vérification périodique de l'avancement des travaux par le chef d'équipe ainsi que mise en place d'un "deadline" pour la remise des travaux un jour ou deux avant la remise du livrable | M. Sylvain
Dépassement du budget du projet | 3 | Nécessité de retirer des pièces du robot pour arriver en dessous du 300$ imposé | Performances réduites si le nouvel équipement de remplacement est moins performant ou plus complexe à intégrer | 5% |  | Assigner à un membre de l'équipe la charge de conserver un relevé du coût des pièces placées sur le robot ainsi que les factures | M. Sylvain
Mauvaise estimation du temps de travail nécessaire à un système | 2 | Nécessité de passer plus de temps sur le système correspondant | Perte de temps de travail sur d'autres systèmes | 10% |  | Évaluer hebdomadairement l'avancement du travail de chacun et attribution de ressources supplémentaires pour finir le travail | M. Sylvain
Perte des factures détaillants les achats | 1 | Possibilité de non-remboursement et difficulté de justification du coût du robot | Échec du critère sur le coût | 2% |  | Possibilité de photocopier les factures | M. Sylvain
Mauvaise communication entre les membres de l'équipe | 3 | Possibilité de faire du travail en double ou de faire une tâche non nécessaire | Perte de temps de travail | 5% |  | Réaliser un compte rendu de chaque réunion et de la tâche de chacun par un secrétaire | C. Magnan
Manque de motivation de l'équipe | 2 | Manque de volonté à travailler sur le projet | Perte de temps de travail et travail bâclé | 5% |  | Possibilité par chaque membre de discuter en réunion des avancements de sa charge de travail pour conserver l'intérêt des autres et chercher de l'aide en cas de besoin | M. Sylvain
Défectuosité d'une pièce lors de la réception ou de l'achat de celle-ci | 2 | Nécessité de racheter la pièce | Perte de temps de test et de conception | 2% | 10-20$/membre | Éviter d'acheter des pièces avec des délais de livraison important | M. Sylvain
Échec de l'integration entre 2 systèmes | 5 | Nécessité de modifier ou de changer complètement de système | Perte de temps de travail et de performance si le nouveau système est moins bon | 10% |  | Vérifier les fiches techniques des produits pour vérifier leur compatibilité avec d'autres systèmes | J. Brown