## Feuil1
Type de risque | Niveau de priorité (1-faible, 5-élevé) | Conséquences de l'occurrence du risque | Coûts en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Coût estimé du risque | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Sensibilité de la détection des couleurs à la lumière ambiante | 5 | Impossibilité d'identifier correctement les îles | Système non fonctionnel en cas d'éclairage très différent à celui de test | 30% |  | Tester le système avec plusieurs variantes d'éclairages dans la pièce d'évaluation (PLT-3109). Possibilité de fermer les rideaux lors des tests et de la compétition | S. Garvin
Branchement erroné d'un des appareils | 2 | Malfonctions et/ou dommages aux systèmes | Performances nulles où diminuées selon les systèmes affectés | 10% |  | Identifier les bornes de branchement et les différents fils par un système de couleur | J. Brown
Batterie pas suffisamment chargée lors de l'évaluation | 1 | Durée de vie du système réduite | Performances diminuées si l'évaluation se poursuit longtemps suite au premier round | 5% |  | Brancher la batterie suffisamment longtemps avant l'essai pour la recharger correctement | J. Brown
Échec de connection au serveur des îles | 5 | Impossibilité de recevoir la description de l'île mystère | Performance nulle | 5% |  | Possiblité d'assurer une routine de tentatives de connections suite à un échec | JM. Provencher
Décodage erroné du code Manchester | 3 | Impossibilité de recevoir la bonne description de l'île mystère | Performance nulle | 10% |  | Possibilité de recevoir et décoder plusieurs fois le code avant de l'envoyer au serveur et donc d'éliminer les mauvais décodages avec de la redondance | M. Sylvain
Échec de la connection entre la station de base et le robot | 3 | Impossibilité d'afficher les données transmisses par le robot | Perte des points liés à l'affichage des données | 5% |  | Possibilité d'établir une routine de tentatives de connections suite à un échec comme pour le serveur des îles | JM. Provencher
Mauvaise estimation du temps de travail nécessaire à un système | 2 | Nécessité de passer plus de temps sur le système correspondant | Perte de temps de travail sur d'autres systèmes | 10% |  | Évaluer hebdomadairement l'avancement du travail de chacun et attribution de ressources supplémentaires pour finir le travail | M. Sylvain
Le mouvement du préhenseur peut faire tomber le trésor | 3 | Le trésor peut être échappé ou mal positionné | Impossibilité d'accomplir la tâche | 15% |  | Possibilité d'ajuster la vitesse de mouvement du préhenseur. Possibilité d'ajuster la taille du réceptacle du trésor | M. Sylvain
Mauvaise détection de la position du robot | 3 | Le robot est détecté à un autre endroit un cours instant | Mauvais calcul de la trajectoire | 5% |  | Possibilité de négliger les points trop éloignés du robot | S. Garvin